航道、港口疏浚工程施工类

合同范本

通用合同条款

# 1.发包人

1.1 提供施工场地

发包人应向承包人提供施工场地，以及施工场地内水下地质钻探 报告、水下设施(含管线)和浚前图等有关资料，并保证资料的真实、 准确、完整。

1.2 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

1.3 安排抛泥场所

发包人应提供抛泥区并支付清废费用。如在施工过程中抛泥区发生变更，发包人应相应调整运距费用(包括但不限于增减的油耗)。

1.4 提供施工图纸

发包人应在开工___天前向施工方提供纸质图纸 6 份。

# 2.监理人

2.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权利。

2.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

# 3.承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 承包人应具有与工程相应的资质等级。

3.1.2 承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

3.1.3 承包人应按合同约定，实施、完成全部工程，并修补工程 中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合 同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合 同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。承包 人自行解决生产、生活需要的临时施工场地及施工通道。

3.1.4 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，提报监理人、发包人同意后实施。

3.1.5 承包人应按照合同约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

承包人应按约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、 设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

3.1.6 承包人应承担施工期间为完成合同工作产生的水、电费用。

3.2 分包

3.2.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

3.2.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

前述条款中的“第三人”包括承包人的子公司，但不包括不具有独立法人资格的分公司。

3.2.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

3.3 承包人现场查勘

3.3.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。承包人对发包人提供的勘探资料有异议的，可以自行组织勘探。

3.3.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。

3.3.3 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人 在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

3.3.4 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当在收到通知后___ 天内发出指示，指示构成变更的，按合同约定办理。监理人逾期发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。

# 4.材料和工程设备

4.1 承包人提供的材料和工程设备

4.1.1 承包人提供的材料和工程设备 (包括施工船舶) 应满足合同约定的质量标准，具备船舶适航相关证书等资料。具体材料、船机设备可由发包人、承包人在专用条款中约定。

承包人经过发包人允许，可以根据工程需要更换工程设备(包括 施工船舶)。

4.1.2 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

4.1.3 禁止使用不合格的材料和工程设备

监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

4.2 发包人提供的材料和工程设备

4.2.1 发包人应在材料和工程设备到货___天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内在交货地点进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

4.2.2 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用，并承担工期延误损失。

# 5.测量放线

5.1 施工控制网

发包人应在专用合同条款约定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人收到发包人提供的以上书面材料后应及时现场核实确认。

5.2 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和工期延误，并向承包人支付合理利润。

# 6.施工安全、环境保护

6.1 发包人的施工安全责任

6.1.1 对承包人采取的施工安全保护措施，发包人和监理人有权 监督，并向承包人提出整改要求。

6.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责 任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

6.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

(l)工程或工程的任何部分对土地、海域的占用所造成的第三者财产损失；

(2)由于发包人原因在施工场地及其毗邻区域造成的第三者人身伤亡和财产损失。

6.2 承包人的施工安全责任

承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的 指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容， 编制施工安全措施计划报送监理人审批。

6.2.1 灾害防护安全责任承包人应对施工现场的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安 防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由 此发生的费用。

6.2.2 水上水下设施保护安全责任在水上、水下管线、易燃易 爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应采取安全保护措施，经监 理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。

承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育， 并发放安全工作手册和劳动保护用具。

承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人 审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材， 切实保护好有关人员的人身和财产安全。

合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

6.2.3 施工人员、船机设备安全责任承包人应对其履行合同所 雇佣的全部人员、使用的船机设备(包括分包人人员设备)负责，对 施工中的人员伤亡事故和设备损失承担责任，但由于发包人原因造成 承包人人员工伤事故和设备损坏的，应由发包人承担责任。施工现场 发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定 上报有关部门，并报告发包人与监理人。

6.2.4 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻区域造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.3 环境保护

承包人在施工过程中，应遵守有关《环境保护法》《海洋环境保 护法》的法律法规，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划， 报送监理人审批。承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，做好废水和废油的治理和排放。避免对环境造成破坏。因承包人违反上述规定造成影响居民生产生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，造成施工污染和财产损失，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

6.4 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人 应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

# 7.进度计划

承包人应在计划开工日期___天前完成编制详细的施工进度计划和施工方案并报送监理人。监理人收到后___天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。

7.1 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人在批复前应获得发包人同意。

# 8.开工和竣工

8.1 开工

8.1.1 监理人应在开工日期___天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

8.1.2 承包人应按约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

8.2 竣工

承包人应在约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

8.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的， 承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用。

(1)因设计变更，增加工程量超过合同总量10%及以上的；

(2)改变合同中的质量要求或其他特性；

(3)因发包人原因导致的暂停施工；

(4)未按合同约定及时提供图纸，支付预付款、进度款，提供工程材料、工程设备或单方变更合同约定的交货地；

(5)发包人造成工期延误的其他原因。

8.4 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为 承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

8.5 不可抗力

8.5.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见， 在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括但不限于地震、海啸、台风、龙卷风、战争、骚乱、暴动核辐射或放射性污染，瘟疫等。

8.5.2 不可抗力发生后，发生不可抗力的一方应当及时通知对方， 并采取措施防止损失扩大。

8.5.3 因不可抗力因素，发包人、承包人有权提出暂停施工，监 理人应予批准，在此期间的停工损失，由各方自行承担；工程场地维 持费用、现场清理修复费用，由发包人承担；人员医疗伤亡赔偿费用、 机械设备维持费用及修复费用，由人员、设备所属单位承担。

# 9.暂停施工

9.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担：

(1)承包人违约引起的暂停施工；

(2)承包人其他原因引起的暂停施工；

(3)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工；

(4)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停 施工；

(5)承包人无故擅自暂停施工。

9.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要 求发包人延长工期和(或)增加费用。发包方应在停工___天内组织监理人、承包人对工程量测算完毕并向承包人提交测算结果， 逾期未能提交的，承包人有权组织测量，并以承包人测量数据为准。

9.3 暂停施工后的复工

9.3.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效 措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

9.3.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；

9.3.3 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后___天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约。

# 10.变更

10.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一， 应按照本条规定进行变更。

(1)因设计变更增加或减少工程量；

(2)取消合同中工程内容，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

(3)改变合同中的工程质量或其他特性；

(4)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(5)改变合同中的工程施工时间或改变已批准的施工工艺或顺 序；

(6)为完成工程需要追加的额外工作。

10.2 变更程序

10.2.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第10.1款约定情形的，监理 人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人发出变更指示。

(2)承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查 认为其中存在第10.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。 变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收 到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在 收到承包人书面建议后的___天内作出变更指示。经研究后不同意作 为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(3)若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

10.3 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约 定处理。

10.3.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

10.3.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价。

10.3.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可参照 交通部公布的疏浚工程预算定额中的相应子目确定变更工作的单价。

10.3.4 如上述定价方式均无法适用的，可由发包人与承包人协商定价。

# 11.计量与支付

11.1 计量

11.1.1 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定执行。

11.1.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量， 总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

11.1.3 单价子目的计量

(1)已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2)承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款 申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际 完成的工程量。

(4)承包人完成工程量清单中的工程量后，监理人、承包人共 同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。

(5)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的___天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

11.1.4 总价子目的计量

(1)承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、合同总价支付分解表所表 示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(2)监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。

(3)除按照约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

11.2 工程进度付款

11.2.1 付款周期同计量周期。

11.2.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和要求的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。

11.2.3 进度付款支付时间

发包人应在监理人签认进度付款申请单后的___天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

11.2.4 进度款付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、 遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请，经发包人和承 包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

11.3 竣工付款

11.3.1 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的___天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款并送发包人审核。发包人应在收到后___天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。

11.3.2 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的___天内，将应支付款支付给承包人。

11.3.3 施工中发生《疏浚与吹填工程施工规范》JTS207-2012规定计量范围内的超深超宽工程量的，发包人不需要额外支付工程 款。但经监理人审核并由发包人同意变更设计增加超深超宽的，发包人应根据变更后的施工量支付工程款。

11.4 优先受偿权

发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人支付价款。发包人收到催告___天后不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以根据发包人建议价格将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

12．竣工验收

12.1 竣工验收申请报告

工程完工后，发包人委托第三方进行扫海测量，扫测合格后，承 包人准备验收资料，即可向监理人报送竣工验收申请报告。扫测不合 格的，承包人应继续组织浅点复挖，复扫测发生的费用由承包人承担。

12.2 验收

12.2.1监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到 竣工验收申请报告后的___天内通知承包人，指出在颁发接收证书前 承包人还需进行的工作内容。

12.2.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣 工验收申请报告后的___天内提请发包人进行工程验收。

12.2.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的___天内， 由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

12.2.4 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中 写明。

12.2.5 发包人在收到承包人竣工验收申请报告___天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

# 13.保险

13.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应向经发包人招标并经过承包人认可的保险人，以承包人和发包人的共同名义投保建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等险种。保险费用承担以专用条款约定为准。

13.2 人员工伤事故的保险

13.2.1 承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合 同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项 保险。

13.2.2 发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保 险。

13.3 人身意外伤害险

13.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项 保险。

13.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项 保险。

13.4 第三者责任险

13.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、 依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失(本工程除外)，以及被保险人因此而支付的诉讼费用和 事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

13.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发 包人的共同名义投保第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内 容可在专用合同条款中约定。

14．违约

14.1 承包人违约

14.1.1 承包人违约的情形

(1)承包人违反本合同约定转让或分包，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(3) 承包人未能按期开工、竣工，承包人无故停工；

(4)承包人违反约定不继续履行合同或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(5) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

14.1.2 对承包人违约的处理

监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

14.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知___天后，承包人仍不纠正违约行为的，发 包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻 施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成 该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。

14.2 发包人违约

14.2.1 发包人违约的情形

(l)发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、 拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2)发包人原因造成停工的；

(3)发包人违反约定不继续履行合同或明确表示不履行或实质 上已停止履行合同；

(4)发包人不履行合同约定其他义务的。

14.2.2 发包人违约解除合同

发生第 14.2.1 (3) 目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

14.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后___天内向承 包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付 下列金额的有关资料和凭证：

(l)合同解除日以前所完成工作的价款；

(2)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(3)由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(4)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担 保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

对承包人在合同解除前为该工程施工订购并已付款的材料、工程 设备和其他物品，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发 包人所有。

14.3 违约金

14.3.1 发包人逾期支付进度款的，应以拖欠进度款为基数，按 照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。逾 期支付超过 60 天的，按照前述利率的两倍支付违约金。

14.3.2 发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接收证 书的，每逾期一天，应以签约合同价减去已付工程款本金为基数，按 照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。逾 期超过 60 天的，按照前述利率的两倍支付违约金。

14.3.3 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期每天 1 万元的竣工违约金。(根据项目大小不同、合同涉及金额不同可作 相应调整)。

# 15.争议的解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交威海仲裁委员会，按照该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局裁决，对双方均有约束力。

16.送达条款

送达地址

甲方确认送达地址如下：

地址：    省    市    区/县    路    号，

邮编：            ，

联系人：      ，

联系电话：      -            。

甲方电子送达方式如下：

手机短信：

传真：      -

即时通讯账号（微信号）：

电子邮箱：            。

乙方确认送达地址如下：

地址：    省    市    区/县    路    号，

邮编：            ，

联系人：      ，

联系电话：      -            。

乙方电子送达方式如下：

手机短信：

传真：      -

即时通讯账号（微信号）：

电子邮箱：

送达方式

双方同意，本合同项下的通知、函件、诉讼文书等文件，以下列方式送达对方：

直接送达：将文件送至对方指定的送达地址，视为已送达；

邮寄送达：将文件通过挂号信、特快专递等方式寄至对方指定的送达地址，以邮戳日期为准，视为已送达；

电子送达：将文件通过电子邮件、短信、微信等方式发送至对方指定的电子邮箱、手机号码等，发送成功即视为已送达。

送达条款

本送达条款适用于合同履行期间及合同纠纷解决过程中的所有文件送达。

法院、仲裁委员会、合同项下任何一方等主体有权依据本合同约定地址向另一方发出的通知、信件、数据电文等内容，如因包括不限于搬迁、注销、更换地址等接收方原因造成无法送达的，不利后果由接收方自行承担。

双方在合同履行过程中由双方共同明示或默示确认的合同约定外的送达地址和联系方式不影响送达效力。

双方认同电子送达效力，合同履行过程中或法院、仲裁委员会按照法律或适时有效的仲裁规则需要进行电子送达的，内容自进入双方接收系统之日起，视为送达成功。

双方应当保证本合同约定送达地址以及联系方式为有效地址及联系方式。一方变更送达信息的，应在变更后一日内通知对方，未及时通知的，发送方按照原约定方式送达，视为送达成功。

双方发生争议，关于裁判机构的送达文书，接收方存在以下行为之一的，威海仲裁委员会有权依据法律和适时有效的仲裁规则规定进行送达，法律与仲裁规则规定程序完成之日，视为送达成功：

擅自变更送达地址及信息且未及时通知对方的；

送达地址与信息同工商登记信息不一致且未及时更改的；

故意不接收威海仲裁委员会送达文书的；

因接收方过错造成无法正常送达的其他行为。

专用合同条款

# 1.合同价格

承发包人按以下方式确定承包合同价格：

(1)固定总价合同；

(2)固定单价合同。

2．发包人义务

2.1 发包人应在计划开工日期___天前，向承包人提供能满足工 程施工范围的施工作业面位置的施工水域或场地。

上述施工水域或场地应符合国家的有关规定，并已完成审批、征 用、拆迁、补偿等工作。

2.2 发包人应在计划开工日期___天前，开通进出施工现场的交 通通道，提供水、电的接点及施工船舶临时停泊水域，费用由承包人 承担。

2.3 发包人解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.4 发包人应在计划开工日期___天前，组织设计单位向承包人 进行设计交底、图纸会审。

# 3.承包人义务

3.1 承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工 船舶、机械、设备等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防 安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费 用。

3.2 承包人负责办理水上、水下施工作业许可证、航行通告等有 关手续和事宜(费用已含在报价中)，发包人可以给予必要的协助。

3.3 承包人安排项目经理班子主要管理人员和技术骨干应与投 标文件中所承诺的名单一致，并保持稳定。未经发包人批准，上述人 员不得替换和无故不到位；经批准更换的人员，其资质、经历不得低 于被替换人员。

在正常施工期间，承包人项目经理每月在施工现场(包括海上及 路上)应不少于___天。但在因发包人原因导致停工的情形下，承包 人项目经理无需在施工现场守候等待。

# 4.材料和工程设备

4.1 承包人负责采购、运输、保管承包的工程所需的所有材料和 工程设备。

4.2 承包人报送监理人审批的时间：提前___天向监理人报送年 度采购计划和专项材料采购计划。

# 5.交通运输

# 5.1 承包人负责修建、维修、养护和管理所需的临时道路和交通 设施，包括发包人提供的道路和设施。其费用已包括在报价中，发包人不另行支付。

5.2 承包人负责维修、养护和管理所需的临时道路和交通设施， 包括发包人提供的道路和设施。

# 6.开工和竣工

6.1 发包人的工期延误

由于发包人原因造成的工期延误，而影响的工期不在工程施工进度网络计划的关键路线上，承包人有权要求延长总工期。

6.2 承包人的工期延误

由于承包人原因造成工期(包括节点工期)延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法为：(1)节点工期延误天数×P1，其中P1=  万元；(2) 总工期延误天数×P2，其中P2=  万元。违约金上限不超过工程款的   %(根据项目大小不同、 合同涉及金额不同可作相应调整)。

# 7.工程质量

7.1 质量标准

(1)交通运输部《水运工程质量检验标准》(JTS 257-2008)合格标准；

(2)以上标准如有修订， 按新修订的标准执行。

8．测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在计划开工日期___天前，通过监理人向承包人

提供符合国家有关规定的测量基准点、基准线和水准点。

8.1.2 承包人应在计划开工日期___天前，将施工控制网资料报 送监理人。

8.1.3 承包人应对发包人提供的测量基准点、基准线和水准点进行复测，其复测资料报监理人批准后，方可用于工程定线和放样，否则应承担相应责任。

8.2 基准资料错误责任

承包人应在收到发包人提供的基准资料后___天内进行复核，发现错误及时通知发包人，否则承担相应责任。

# 9.计量与支付

9.1 疏浚工程量以招标投标文件确定的计量方法进行计算。浚前测量由发包人委托的具有相应资质的第三方完成。

9.2 工程进度付款

9.2.1 工程进度款支付的方式和时间：按月度支付，每月度支付 实际完成工程量价款的90%，完工后付至实际完成工程量价款的90%，验收合格且监理人出具竣工付款证书后___天内付清余款。如工程项目需要进行审计的，发包人应在审计完成后___天内将应付款支付给承包人。

9.2.2 承包人要有两个月资金财务支持的能力，期间应正常施 工，如因此延迟施工超过___天，发包人可解除合同，并要求承包人 支付违约金。

9.3 竣工结算

发包人在确认结算报告后___天内未将工程款支付给承包人，从 确认结算报告后第 31 天起以拖欠工程款本金为基数，按照全国银行 间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。逾期超过 60 天的，按照前述利率的两倍支付违约金。

在发包人确认结算报告后___天内，承包人需开具法律规定的全 额发票。

发包人接受发票时尚未完成相应款项支付的，应开具收到发票尚 未付款证明，否则无权接受发票也不能以未收到发票为由拒绝支付款 项。

# 10.保险

# 10.1 建筑工程一切险和第三方责任险由发包人以发包人、承包 人共同名义投保，保险费分别由发包人、承包人根据投保前或投保时 书面约定承担并支付，办理时间为双方签订合同后___天内。

10.2 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并 为施工场地内自有人员 (含分包单位) 生命财产和施工机械设备办理 保险，并支付保险费用。否则由承包人承担全部责任和费用。

10.3 送达条款

送达地址

甲方确认送达地址如下：

地址：    省    市    区/县    路    号，

邮编：            ，

联系人：      ，

联系电话：      -            。

甲方电子送达方式如下：

手机短信：

传真：      -

即时通讯账号（微信号）：

电子邮箱：            。

乙方确认送达地址如下：

地址：    省    市    区/县    路    号，

邮编：            ，

联系人：      ，

联系电话：      -            。

乙方电子送达方式如下：

手机短信：

传真：      -

即时通讯账号（微信号）：

电子邮箱：

送达方式

双方同意，本合同项下的通知、函件、诉讼文书等文件，以下列方式送达对方：

直接送达：将文件送至对方指定的送达地址，视为已送达；

邮寄送达：将文件通过挂号信、特快专递等方式寄至对方指定的送达地址，以邮戳日期为准，视为已送达；

电子送达：将文件通过电子邮件、短信、微信等方式发送至对方指定的电子邮箱、手机号码等，发送成功即视为已送达。

送达条款

本送达条款适用于合同履行期间及合同纠纷解决过程中的所有文件送达。

法院、仲裁委员会、合同项下任何一方等主体有权依据本合同约定地址向另一方发出的通知、信件、数据电文等内容，如因包括不限于搬迁、注销、更换地址等接收方原因造成无法送达的，不利后果由接收方自行承担。

双方在合同履行过程中由双方共同明示或默示确认的合同约定外的送达地址和联系方式不影响送达效力。

双方认同电子送达效力，合同履行过程中或法院、仲裁委员会按照法律或适时有效的仲裁规则需要进行电子送达的，内容自进入双方接收系统之日起，视为送达成功。

双方应当保证本合同约定送达地址以及联系方式为有效地址及联系方式。一方变更送达信息的，应在变更后一日内通知对方，未及时通知的，发送方按照原约定方式送达，视为送达成功。

双方发生争议，关于裁判机构的送达文书，接收方存在以下行为之一的，威海仲裁委员会有权依据法律和适时有效的仲裁规则规定进行送达，法律与仲裁规则规定程序完成之日，视为送达成功：

擅自变更送达地址及信息且未及时通知对方的；

送达地址与信息同工商登记信息不一致且未及时更改的；

故意不接收威海仲裁委员会送达文书的；

因接收方过错造成无法正常送达的其他行为。

11.2 争议解决方式

11.2.1 仲裁协议

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提交威海仲裁委员会，按照该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局裁决，对双方均有约束力。

11.2.2 开庭审理方式

仲裁庭一般采取线下庭审方式进行案件审理，合同当事人亦同意仲裁庭根据实际情况决定以在线视频方式进行案件审理。

11.2.3 开庭地点

开庭地点以威海仲裁委员会通知为准。

11.3 费用承担

双方约定因本合同争议解决所产生的相关费用（包括但不限于仲裁费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、执行费等费用）由败诉方承担。

# 12.合同的生效

本合同一式___份， 发包方、承包方各执___份，具有同等效力， 自双方签字并盖章之日起生效。

# 13.其他

本合同未尽事宜，由双方共同协商，并适用《民法典》等相关法 律法规规定解决。

甲方（盖章) ：                     乙方（盖章）：

授权代表（签字）：                 授权代表（签字）：

日期：                             日期：